[image: image1.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUPNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 16. Statuta Općine Stupnik  (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/18, 7/20, 9/21, 39/21-pročišćeni tekst i 30/25) Općinsko vijeće Općine Stupnik na 11. sjednici održanoj dana  26. svibnja 2026. godine donijelo je

zaključak

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2025. GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2025. godinu.

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2025. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 024-02/26-01/3
URBROJ: 238-28-01-26-5
Stupnik, 26. svibnja 2026.
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Saša Tomečak
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUPNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 28. Statuta Općine Stupnik (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/18, 7/20, 9/21, 39/21-pročišćeni tekst i 30/25), Općinski načelnik Općine Stupnik podnosi

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2025. GODINU

Članak 1.


Utvrđuje se da je tijekom 2025. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2025. godinu, kako slijedi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	
	
	PROCJENA TROŠKOVA (EUR)
	OSTVARENO
	%
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	CESTE
	445.920,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Nikole Tesle
	6.500,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Ishođena je Lokacijska dozvola no zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkupa zemljišta je projekt zaustavljen.

	
	Izgradnja ulice Pod bregom
	219.000,00
	174.244,48
	79,56
	komunalni doprinos

	
	Nadzor nad izgradnjom ulice Pod bregom
	5.110,00
	3.681,89
	72,05
	komunalni doprinos

	
	Radovi izgradnje ulice Pod Bregom su okončani. 

	
	Otkup zemljišta za cestu prema groblju
	12.210,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Otkup zemljišta za groblje je završen.

	
	Rekonstrukcija Ulice hrvatskih branitelja
	180.000,00
	0,00
	0,00
	ostale pomoći i darovnice

	
	Rekonstrukcija nije započeta jer se čekalo da se završe radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacije.

	
	Projektna dokumentacija za dio ulice Prudnice
	10.000,00
	10.000,00
	62,34


	komunalni doprinos

	
	Projektna dokumentacija za dio ulice Prudnice
	13.100,00
	4.400,00
	
	komunalna naknada

	
	Ishođena je građevinska dozvola.


	
	JAVNA RASVJETA
	24.290,00
	
	
	

	
	Izgradnja javne rasvjete
	6.640,00
	0,00
	
	komunalna naknada

	
	Izgradnja javne rasvjete
	15.000,00
	5.706,25
	
	doprinos za šume

	
	Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete
	2.650,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Tijekom godine nije se pokazala potreba za izvođenjem više radova na izgradnji javne rasvjete niti projektiranju jave rasvjete. 

	
	GROBLJE STUPNIK
	319.511,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja
	34.000,00
	687,50
	
	komunalna naknada

	
	Izrađen je glavni projekt i predan je na ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole usluga će biti u cijelosti naplaćena.

	
	Otkup zemljišta za izgradnju groblja
	180.000,00
	180.000,00
	64,46
	komunalni doprinos

	
	Otkup zemljišta za izgradnju groblja
	72.000,00
	4.026,30
	
	komunalna naknada

	
	Otkup zemljišta za izgradnju groblja
	25.160,00
	0,00
	
	prihod od prodaje nefinancijske imovine

	
	Otkup zemljišta za izgradnju groblja
	8.351,00
	0,00
	
	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

	
	Otkup zemljišta je završen. 

	
	UKUPNO
	789.721,00,00
	
	


2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
	
	PROCJENA TROŠKOVA (EUR)
	OSTVARENO
	%
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	CESTE
	34.544,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija za Donjostupničku i Topoljsku ulicu 
	18.040,00
	0,00
	0,00
	doprinos za šume

	
	Ishođena je Lokacijska dozvola. 

	
	Geodetske izmjere i projekti
	5.639,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Geodetske izmjere i projekti
	10.865,00
	0,00
	0,00
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Nije se ukazala potreba za geodetskim izmjerama i projektima.

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	284.255,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija za nogostup na Svetog Benedikta
	5.280,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Projektna dokumentacija za nogostup na Svetog Benedikta
	23.000,00
	0,00
	0,00
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Projektna dokumentacija za nogostup na Svetog Benedikta
	5.000,00
	0,00
	0,00
	ostale pomoći i darovnice

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova.

	
	Projektna dokumentacija za Biciklističku stazu u Stupničkoobreškoj ulici
	975,00
	975,00
	100,00
	ostale pomoći i darovnice

	
	Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola

	
	Otkup zemljišta za Općinski trg
	250.000,00
	248.936,00
	99,57
	komunalna naknada

	
	Zemljište za Općinski trg je otkupljeno.

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	497.000,00
	
	
	

	
	Oprema za javne površine i dječja igrališta
	25.000,00
	7.635,00
	30,54
	komunalna naknada

	
	Sredstva su iskorištena za nabavku opreme za javne površine prema potrebi.

	
	Projektna dokumentacija za park Micani
	7.000,00
	6.862,50
	98,04
	komunalni doprinos

	
	Izrađen je glavni projekt parka Micani.

	
	Izgradnja Parka Božići
	440.000,00
	0,00
	0,00
	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

	
	Nadzor nad izgradnjom Parka Božići
	14.000,00
	0,00
	0,00
	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

	
	Izgradnja Parka Božići čeka otvaranje mogućnosti za prijavu na neki od natječaja za sufinanciranje putem EU sredstava. 

	
	ZELENA INFRASTRUKTURA OPĆINE STUPNIK
	11.000,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija
	11.000,00
	10.600,00
	96,36
	komunalni doprinos

	
	Projektna dokumentacija je izrađena i projekt prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima

	
	UKUPNO
	815.799,00
	
	


3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI

	
	
	PROCJENA TROŠKOVA (EUR)
	OSTVARENO
	%
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	CESTE
	205.121,00
	
	
	

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Botinka
	5.840,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa da bi se mogao predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole

	
	Projektna dokumentacija za Gorensku ulicu
	10.570,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Projektna dokumentacija za Gorensku ulicu
	10.000,00
	0,00
	0,00
	doprinos za šume

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Domovićev brijeg
	7.030,00
	0,00
	0,00
	doprinos za šume

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Kovačičko
	10.000,00
	0,00
	0,00
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Kovačičko
	13.360,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Medcestama
	5.180,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Medcestama
	9.160,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Božići II. odvojak
	6.640,00
	0,00
	0,00


	komunalni doprinos

	
	Otkup zemljišta za izgradnju ulice Božići II. odvojak
	26.000,00
	0,00
	0,00
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Rješvanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku.

	
	Otkup zemljišta za odvojak Stupničkih šipkovina prema Arhiv trezoru
	21.000,00
	0,00
	30,85
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Otkup zemljišta za odvojak Stupničkih šipkovina prema Arhiv trezoru
	9.371,00
	9.370,52
	
	komunalna naknada

	
	Otkup zemljišta u tijeku.

	
	Otkup zemljišta za Donjostupničku i Topoljsku 
	50.000,00
	0,00
	0,00
	prihod od naknade za pravo građenja

	
	Priprema dokumentacije za rješavanje otkupa je u tijeku.

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Meglajci
	13.270,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Meglajci
	2.390,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.
	

	
	Projektna dokumentacija za ulicu Stupničke Šipkovine
	1.330,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Ishođena je građevinska dozvola.

	
	Projektna dokumentacija za odvojak Stupničkih šipkovina prema Arhiv trezoru
	3.980,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Ishođena je lokacijska dozvola. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku.

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	5.300,00
	
	

	
	Projektna dokumentacija za javne površine
	2.650,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Projektna dokumentacija za javne površine
	2.650,00
	1.750,00
	66,04
	komunalni doprinos

	
	Izrađene su dvije geodetske situacije stvarnog stanja 

	
	UKUPNO
	210.421,00
	
	


Prikaz planiranih sredstava i ostvarenje plana:

	IZVORI FINANCIRANJA
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	%

	KOMUNALNA NAKNADA
	460,641,00
	275.055,32
	59,71

	SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA
	490,879,00
	387.138,87
	78,87

	NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA
	8.351,00
	0,00
	0,00

	PRIHOD OD NAKNADE ZA PRAVO GRAĐENJA
	140.865,00
	0,00
	0,00

	DOPRINOS ZA ŠUME
	50.070,00
	5.706,25
	11,40

	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
	454.000,00
	0,00
	0,00

	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
	25.160,00
	0,00
	0,00

	OSTALE POMOĆI I DAROVNICE
	185.975,00
	975,00
	0,00

	U  K  U  P  N  O :
	1.815.941,00
	668.875,44
	36,83


Članak 2.

Utvrđuje se da je tijekom 2025. godine u dijelu označenom kao Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Općini Stupnik za 2025. godinu izvršeno kako slijedi:

	
	GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	PROCJENA TROŠKOVA (EUR)
	OSTVARENO
	%
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	Izgradnja reciklažnog dvorišta
	569.353,00
	0,00
	0,00
	komunalni doprinos

	
	Izgradnja reciklažnog dvorišta
	65.000,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada

	
	Izgradnja reciklažnog dvorišta
	90.000,00
	0,00
	0,00
	ostale pomoći i darovnice

	
	Nadzor nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta
	20.000,00
	0,00
	0,00
	komunalna naknada 

	
	U tijeku je obnova građevinske dozvole. 

	
	UKUPNO
	744.353,00
	0,00
	


Prikaz planiranih sredstava i ostvarenje plana: 

	IZVORI FINANCIRANJA
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA
	569.353,00 
	0,00 

	SREDSTVA KOMUNALNE NAKNADE
	85.000,00 
	0,00 

	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	90.000,00 
	0,00

	U  K  U  P  N  O :
	744.353,00 
	0,00


KLASA: 024-06/26-01/3

URBROJ: 238-28-02-26-90

Stupnik, 20. svibnja 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vladimir Crnečki

